基于过程管理的科研项目风险防控与优化机制创新

肖 洒   郝一峰

（华南理工大学，广东广州 5106400）

摘要: 以现代企业管理制度下的过程管理概念为切入点，以高校科研项目的风险管理机制优化创新为主要关注对象，从过程管理内涵和要求出发，结合当前科研项目过程风险管理的现状及归因性分析，思考时代管理创新趋势和经济时代的新要求，探索过程管理如何推进科研项目风险防控与机制创新优化的路径。

关键词：过程管理；风险管理；优化；创新

中图分类号：G644        文献标志码：A             文章编号：

Innovative on Risk Prevention and Control and Optimization Mechanism of Research Projects Based on Process Management

XIAO Sa，HAO Yifeng

（South China University of Technology, Guangzhou 510640, China）

Abstract: Taking the concept of process management in the modern enterprise management system as its breakthrough point, this paper mainly focuses on the optimization and innovation of the risk management mechanism of the research projects in the institutions of higher learning. Starting from the connotation and requirements of process management, combined with the status quo of the research project risk management and its cause analysis, the paper reflects upon the current innovative trends in modern management and the new requirements of the economic era, and explores how process management can facilitate the risk prevention and control of research projects and the approaches to optimize and innovate the management system.

Key words: process management; risk management; optimization; innovation

----

收稿日期：2016-02-06，修回日期：2016-05-30

基金项目：广东省社会科学 “十二五”规划学科共建项目“新型高校智库管理体制创新研究”（GD15XGL39）；广东省教育厅特色创新类项目“中国化马克思主义社会建设的历史经验教育教学研究”（2015GXJK001）；中央高校基本科研业务费项目“中国化马克思主义社会建设的历史经验对高校管理的启示研究”（j2skD2157190）

将过程管理介入高校科研项目管理中，体现的是以过程中的细节最优化来实现最终成果整体价值最大化的理念。我国高等院校科研项目长期形成并依赖的目标管理模式，即“哑铃型”造成了同型的项目管理绩效，也形成了“枣核型”的风险结构走向。从科研项目保质保量完成、缓解结项压力、提升项目成果质量，尤其是规避各种过程风险的角度加强过程管理，亦是科研管理部门无论是提高工作绩效还是创新工作方法的必选。

1   过程管理的内涵、方法及应用

1.1  过程管理的理念内涵

过程管理这个理念源自被称为“科学管理之父”的泰罗的科学管理理论。其原始含义是：深入地研究生产工序、科学地安排生产流程、严格地培训与组织员工，实行标准化、流程化、制度化、规范化的生产工序体系。在ISO9000：2000《质量管理体系基础和术语》中，“过程”的定义为“一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动”。“过程”的任务在于依靠各种诸如人力、设备、资料和环境等资源类型的调配适用而将输入转化为效率。而确立“过程”这一参数的目标是增值。也正是基于对这一增值预期的稳定与最大化实现，企业组织才对“过程”进行筹划设计，建立各种有针对性的绩效指标和控制方法来改进和创新。因而，过程管理就是使用一组实践方法、技术和工具来策划、控制和改进过程的效果、效率和适应性。

1.2  作为方法的过程管理

过程管理方法的实质仍然是一个过程的系统集合，它是把企业视为一个由研发、生产、成本核算、质检、采购、销售、 计划、控制、 营销和人力资源等一系列流程按一定方式组成的过程的网状系统，是一种横向视野；同时根据企业的经营目标而对业务过程进行优化设计，从而确定业务过程之间的组合与协作方式，以业务过程为组织的中心着力点，设计并确定资源配置方案和组织机构设计方案，作为企业的物流、信息流、资金流和各种流程管理问题得以解决的依据，并整合网络技术、综合应用信息技术、智能技术和风险控制技术来解决过程管理中的各种具体问题。可见，过程管理方法并非“管理过程方法”，而是以“过程”作为全新的认识工具和分析框架来重新看待组织的管理运营，因而这套方法系统就是使用一组实践形式、技术和工具系统来设计、实施、控制和优化组织中过程形态的有效性。

1.3  过程管理的特征与应用领域

总体来看，过程管理的理论基础是以系统论、控制论和信息论为主导的现代系统理论。首先，过程管理往往从系统视野出发，从横向维度把组织中的每一个业务环节都视作具备特定目标和规定功能的、有输入和输出的过程子系统，组织管理也由此视为“用系统的方法解决组织内部业务过程系统的资金流、物流、信息流和工作流程等问题的过程”，而管理的原则也就在于对业务过程内部和业务过程之间的内在逻辑联系及其相互作用的关注与掌握。其次，过程管理也是从信息视野出发，将组织内部的各个过程视为一个关于信息的搜集、处理、存储和传输的过程，而组织管理就是应用信息技术对组织内部业务过程中的各类管理信息进行关于传输和处理的一系列问题的解决。最后，过程管理充分从控制论视野出发，将组织的业务过程视为施控过程，通过构建过程控制系统、自觉运用反馈控制等方法解决组织内部业务过程系统的控制问题。

过程管理是现代企业管理制度框架下的管理创新模式，应用的主要领域是现代科学勃兴基础上的现代组织，一般包括企业组织、社会组织、政治政党组织和专业性组织，而应用的内容主要是组织内部的项目运营管理。高校系统属于专业组织，并内含一定的政治政党组织的成分机构，而其具有代表性的科学研究的功能也决定其科研项目构成组织内部项目管理的主要内容标的。

2   科研项目过程管理的提出与着眼点

2.1  科研项目过程管理的绩效目标

科研项目过程管理的绩效目标是基于知识创新的时效性与科研活动的不在场性。基于过程管理概念来源于企业与工程管理领域，因此套用一般性的生产活动相关范畴和分析框架则更能体现科研项目过程管理的独特的目标所在。科研活动可以视为一种特殊的生产活动，即知识的生产，而这种生产形式具有一般的物质形态生产活动不具备的区别特征，那就是不在场性。因为科研活动是一种高度的个体化、精神性和封闭隐秘性的生产活动，即便具有复杂物质形态和动态条件的试验与实验过程，但科研的实质过程仍然是一种偏向精神性、虚拟性和内在性的实践活动。而相比而言，生产活动体现的更多的是物质性、实有性和开放性。也正是基于这种不在场性的特征，使得过程管理在科研项目管理上便有着其天然独特的必要性。

（1）时限绩效。基于项目在时间上的不可逆性，时效性则成为科研项目的基础性诉求。给定科研项目的完成时限，从现实层面来看是集中、阶段化管理的需要；而从科学研究的深层本质来看，体现的是对人认知能力的局限性的承认及其所致风险的自觉规避。科学研究的过程，往往是人们通过各种数据和信息去认识、理解并预测目标的未来发展。而受人的认识能力、认识工具角度等主客观因素的限制，科学研究往往在深度和广度上对认识对象存在着认识上的局限性、阶段性甚至误判。因而在规划科研项目上，对规定时限内科研过程所形成的阶段性成果与社会效用的动态关注与提取，即时限绩效管理，实际上是对科研项目基于认识对象的动态发展性与认识行为的局限性形成的风险的一种自觉克服。如对某一经济问题的研究，伴随经济现象复杂多变的表象与动因的作用，以及研究预设、视角的不断变化和发展，其结论和成果预期往往会不断地深化和变动。而科研项目的时限绩效就表现在，在规定的时限内阶段性认识的合理性的成型与成果体现，从而为历史性、追踪性、拓展性、创新性研究提供诸如理论假说、分析框架、数据信息、局部结论等奠基性资源，同时予以记录展陈这一研究内容的历史轨迹和脉络。从这个意义来讲，过程管理不仅需要获知项目组对环境认知的程度，预防可能导致绩效风险的环境误判；还应当识别项目组的任务认知水平，鼓励其对科学问题的认知深化。[1]

（2）诚信监督。如果说时限绩效体现的是科研项目基于纵向时间维度上的管理诉求，那么诚信监督则体现了科研项目基于综合环境中人际关系所形成各种不确定性的治理诉求。科学研究是一项整合了主观意志与客观条件、个体创造与集体协作、内部成员与外部环境相互关联、互相作用的复杂系统过程，不确定性往往形成于项目和项目所面临的内外部环境发展变化。如在项目的内部，有关项目的资金、人力、采购等各方面的因素都有可能对项目的最后结果产生影响；而在项目的外部，项目投资人的利益、项目的时间计划、科研环境的变化以及社会对项目结果的认可程度等都会对项目产生重大的影响。[2]而在这个不确定之上，更叠加了一重更隐蔽的风险，也就是科研项目独有的诚信问题。科学研究因其特有的个体性、精神性而没有严格意义上的“现场”，其管理往往立足于成果，因而实质上是一种目标管理；而科研成果作为固定的“完成态”，虽然最大限度地提供了分享、评价等管理便利，却仍以封闭式的评价与审核视角进行管理，而对科研行为这样一个异常复杂的过程并没有系统性的跟踪审查和监督，因而对科研活动所涉及的真实性、公开性和正义性等问题难以实施彻底有效的监控督查。以预先固定的标准对结果形态的科研成果进行“一锤定音”式的审查评级，而对科研成果如何产生的过程中形成的诚信风险难以防控处置。因此，构建一种有别于现行立足结果评价的过程管理，能够对科研生产的各个环节进行全景式管理，从而在初始条件下规避可能出现的诚信风险萌芽。

2.2  科研项目过程管理的着眼点

科研项目过程管理的着眼点在于科研项目价值增值方式的创新诉求。

（1）阶段性成果估值。基于目标管理主导的科研项目，其成果的结构性价值往往因最终成果与阶段性成果的悬殊和不均衡而被稀释。虽然按照常识经验来讲，最终成果的成熟度和质量强于阶段成果也实属合理，但为提升科研成果的整体质量和系统价值，提升阶段性成果质量和价值是必要的。从组织规律的一般视角来看，管理具有规范和激励作用，因而过程管理的介入也是对科研项目阶段性成果生产和优化的一种正向激励，并在动态的管理中不断地对阶段性成果的各个层次的前形态进行影响和干预，促使科研项目主体对阶段性成果进行重新估值。这是一种自觉的对项目“短板效应”的控制和克服，是科研项目管理在控制环节上的创新突破。阶段性成果的价值不仅对于最终成果价值是一个单纯的增加，更重要的是，有启发性的、有全景式调研数据的、有权威参考意义的阶段性成果，作为一个相当活跃的变量投入到动态的、系统化的科研活动中去，分别作用于科研人员、科研资料以及其他阶段性成果，以促动科研项目整体预期成果价值的非线性增殖。

（2）加强项目负责方与管理方的良性沟通。科研项目沟通管理的实施与控制过程是科研项目沟通管理的核心部分，整个过程网络的输入是项目沟通计划书、沟通所需的资源支持、反馈改进等，最后输出包括项目记录、项目报告、绩效报告、变更申请、项目文档资料、项目结题、经验教训等。[3]可以说这是一个极具操作性的过程管理环节。现行科研项目管理中拟履过程管理之职的是中期考核等，但奉行的仍然是静态的目标管理模式，对科研活动仍然产生着“结果导向”，只是将中期考核作为暂时的“终极目标”而已。在这样的管理格局下，科研项目主体与管理主体之间的关系往往趋向于“一次性”的管制与博弈，而非“即时性”沟通共享。而过程管理方法介入科研活动及其管理过程，则表达了一种协同创新的大系统思维，即将项目管理方视为科研活动和成果生产的组织内成员，是科研成果整体价值的创造者，是以审核、评价、鉴定、甄别等特殊活动推动科研项目最终形成预期成果，也是一种科研生产力。因而从全面提升科研成果整体价值的诉求出发，在科研项目过程的每一个环节都实时构建项目负责方与管理方之间的良性沟通与分享机制，从而最大限度地规避科研项目在科学认知与社会效用之间发生脱节的风险，从而从每个环节细节出发提升科研项目活动整体的预期效果和成果质量。

3   过程管理评价体系下的科研项目风险管理现状与问题归因

3.1  科研项目传统的风险管理类型及分析

3.1.1  “终点式”考核的风险管理

“终点式”考核的风险管理植根于传统目标管理背景下的科研项目风险防控处置。基于目标管理的主流项目管理模式，科研项目往往着眼于科研成果的最终结果形态。现行的风险管理，无论是人力资源、管理方法还是制度设计，都倾向这个结果形态来展开执行，因而无论是中期考核还是最终考核，针对的都是作为项目预期成果的论文、专著、（试验）报告、专利发明等结果形态进行定性分析和评价。而在科研活动过程中，尤其是以科学实验为主体的自然工程类研究活动，从最初的项目设计方案再到主体项目中的各类实验，以及实时的实验数据、阶段性结论和各种器材、耗材的使用情况，都因其实有性而涉及必要的经费使用监督和科研道德约束；同时项目研发过程中也有失败与成功、有真实与虚假、有科学与非科学，都涉及到风险、伦理、绩效，而这些已经发生或潜在的风险则很少被加以监控和处置，因而造成的诸如经费使用不当、个别成果来源不明、成果分享机制难以执行等负面事件只能在最终形态的结果状态下进行大而化之的笼统处理，对科研项目预期的理论创新和社会价值的影响也基本固定，这也基本决定了科研项目的完成度和基本质量。

3.1.2  非均衡反馈的风险管理

科研项目主体，无论是高等院校还是科研院所，在工业化社会高速增长的宏观发展环境下，往往偏重科研项目的立项数量、立项课题等级和初期经费的匹配程度等，把这些作为促进自身发展、树立公共形象、应对上级考核的重要甚至是首要指标，而对科研项目的完成度、质量管理则次之，对于科研项目的过程管理，诸如项目成员的动态分工、阶段性成果的形成过程、课题经费的使用轨迹等则更加忽略。“虎头凤尾蛇身”几乎成了当前科研项目风险管理乃至科研管理的主要选择，管理方式也是简单集中，缺乏全面、即时、准确的信息采集，执行力远不足以支撑科研项目风险管理的任务诉求。

3.1.3 “管制型”沟通的风险管理

基于立项考核与目标管理的风险管理定位往往有一种管制的倾向，缺乏服务的精神。因缺乏对科研项目过程的即时性、全面性追踪监控，因而也缺乏相关的管理机制和明确的管理程序，在过程管理中往往很难明晰管理权责，也就很难达成管理应有的约束激励效用，致使科研管理多接近于一种科研管制，尤其是自然工程类研究项目容易受内容设计、试验与实验、仪器及环境条件、科技数据、各种记录等物质条件的限制，往往成为科研管理部门加以失当管制甚至不专业介入的归因。受制于这种因素而接受管制，势必难以形成平等的、专业性的风险沟通。由于缺乏负责过程管理的专门机构和机制，管理中的沟通机制多是科研管理部门的集中抽查与科研项目主体的主动汇报，而这些沟通方式都很难有效达到规避诚信、质量等风险的目的。科研管理部门因过分注重结果，因而往往凭借以往经验划定一个局限化的目标考核标准，以对科研活动过程中具有个体性、差异性、创新性的思路、方法和模式加以限制，这种导向也往往降低科研项目的创新性水平。

3.2  科研项目传统的风险管理问题

3.2.1  风险管理中缺乏过程意识，过程管理中缺乏风险意识

因过程管理以往多成熟运用于企业管理和工程项目中，这种项目往往因面向市场、立足行业、贴近现实的经济社会而有着更为明确的成本收益诉求，因而能够自如地形成成熟而敏锐的风险防控治理意识，因此在这个领域，过程管理与风险管理是天然联袂执行的。而科研项目作为一种推动知识创新的项目类型，其稍远市场、间接应对行业发展的独立属性决定其成本意识也是较为滞后的，这就决定了科研项目无论是责任方还是管理方，都不是自觉地形成整合了的过程管理和风险管理，不是在风险管理中缺乏过程意识，就是在过程管理中缺乏风险意识。前者主要表现为过分倚重而缺乏灵活性的最终考核，后者主要表现为形式主义倾向的不定期抽查。

3.2.2  有针对性和实效性的责任制缺位

责任制是管理制度的关键环节，是动态的管理得以执行并落实为实效的保证。如果说缺乏专门的负责过程风险管理的机构是一种硬件缺失，那么责任制的缺位则是一种更进一步的软件的缺失，更具有隐性破坏力，往往是硬件机构得以设立后仍造成管理风险的主要诱因。因为缺乏具有针对性和实效力的责任制，即便是设立相关机构，也会在不成熟的过程风险管理的目标导引下缺乏自觉和明确的行动目标和评价标准，实际行动上也流于形式主义，而客观上仍归置到最终考核。缺乏到人到位的责任制，过程风险管理行为难以与科研项目行为真正贴近并形成成果与利益分享机制，往往有名无实，起不到扎实的制约和激励作用，是一种管理成本的徒然损耗。

3.2.3  科研项目管理方式与现代管理制度环境脱节

受传统的知识创新的运行模式所框定，科研项目的规划与招标、科研经费的发放管理都是由政府主导，虽然在市场经济体制不断成熟的背景下，科研项目运营也在不断地市场化、产业化和主体多元化，但毕竟处在起步期，当前主流的主体仍然是政府系统中的科研管理部门，科研项目融入市场、应用行业产业、有序社会化的程度仍然有待提升。这就决定了现行的科研项目管理模式整体上还是隶属于政府机关的管理系统模式框架，遵从行政管理的基本规律和原则，强调行政命令的单向接受和行政秩序的维护，而较远于甚至隔绝市场、行业和社会，因而基本上是脱离了现代企业管理制度环境的。因此在现行的科研项目管理框架下，成本与风险意识、责任意识与机制、市场逻辑与机制整体系统性缺失，致使过程管理在科研项目风险管理机制中的应用相对滞后。

4   过程管理推动下的科研项目风险防控与优化机制创新对策

4.1  提升科研管理人员的过程管理意识和管理能力

确立科研管理人员的过程风险管理意识是优化机制创新的首要任务。要彻底转变科研管理人员传统的观念，将偏重结果和原则的管理理念转变为重视过程和信息的管理理念，强化过程管理对科研项目各个环节中多类型要素的把握和控制，以数据和信息作为载体对不同阶段的科研活动和成果形态进行量化处理，以相对微观和精确的技术性管理行为化解科研项目环节中的不确定性和负面产能，从而通过培养具有过程风险理念的科研管理人员，全面推进科研项目的过程风险管理意识和能力的人格化建设，从而打造出具有现代企业管理理念、市场机制理念和项目意识的科研管理团队。而另一个方面，可探索尝试在科研人员当中培养具有项目意识的管理人才，尤其是以实验、数据、设计模型为主要形式的自然工程类科研项目，因其自身的高度专业性，更需要在这一领域内部遴选专业的科技人才作为项目管理专员的过渡型人才储备，用以对项目活动过程中诸如项目设计假设的合理性、实验数据的准确程度、实验器材的使用状况、实验方法的科学性等项目专业内容进行同样专业性的监督与审核。作为科研项目执行的主体，科研人员自然对项目达到预期成果起决定作用。项目作为一个在时间和资金预算上具有高度规定性和限制性的综合社会活动，其实质是对项目负责人的授权，使之能够获得独立规划、组织和控制的权利资质，因而以项目责任人为中心的科研团队往往能够充分理解、规划和利用科研项目隐性的专业性，从多类型专业视角来组织科研活动。而且，科研团队作为一个系统，往往需要系统性构建沟通机制、激励机制等协作模式来提升团队整体的工作状态，这就决定每一个科研人员在具备科研活动的专业知识系统、研究方法之外，都具备一定精炼度的管理协作能力，包括对科研行为的预测、阶段成果的预判等。因而，从这些成员中选拔并经过专业项目管理培训而成为合格的科研项目管理人员，是提升科研管理人员的过程管理意识和管理能力的一条制胜捷径。

4.2  建立健全科研项目过程管理的问责机制

因责任制的缺失造成的过程风险管理流于形式，这一问题的解决便有赖于管理模式创新与优化的制度环境的构建。制度设计，归根结底是确保利益均衡分配并实现系统的整体效益最大化的保障机制。对于科研项目系统工程而言，无论是科研团队还是管理团队，都有着多元化的利益诉求，因而就需要构建具有系统职能和健全实效的问责机制，用以确保包括激励绩效的分配机制、客观公正的奖惩机制、科学合理的岗位责任机制等诸多机制系统的有序运行和系统协作；同时，配合完善激励协作、提高工作主动性的竞争机制，并通过科研人员和科研管理人员的有效协作共同推进预期科研目标的实现。这方面主要依靠科研管理部门联合评审专家对项目的阶段性进展进行追踪审核，并根据项目计划书所约定的任务指标进行过程检查，进而根据其完成度和质量设计评价指标的类型层级，并将这些指标等级作为纳入到项目责任方主要成员的职称晋升、科研管理责任人职务性考核体系中，从而激励项目负责人和管理责任人均能以使命感来共同认真负责该项目，尤其是针对科研管理方的过程风险管理，无论是具体的管理行为还是管理绩效，都要责任落实到人、落实到事，一手抓责任人的事前责任约定，一手抓负责事项的实时绩效，确保人和事既独立负责又互相制约，从而最大限度地提早发现问题、规避风险、提高细节质量。

4.3  推进科研项目管理的市场化、职业化培养倾向

前文提到过程风险管理在现代企业制度框架及工程质量管理中有着先天生命力，这就决定了在某种程度上拉近甚至推进科研项目管理回归以市场机制为先导的现代企业管理制度系统，是科研项目管理模式创新优化在当今产业结构升级、社会深层改革的内在利益诉求。众所周知，横向科研是构建校企协同创新的重要实践抓手，通过这种形式，企业借助学校的技术力量发展新产品、改进工艺和进行技术改造；高校则利用技术开发、成果转让、技术服务等方式，实现自身的科技成果向企业转移。[4]当代是知识经济时代，生产力的提升普遍依靠知识与科技的创新，在高度专业化和高度综合化的科技创新效应推动下，市场作为多类型资源的基础配置方式，自然要将知识作为最稀缺资源纳入到全景配置格局中进行重组优化与生产力转化。这就需要科研项目管理打破固有的体制性壁垒，挣脱过度行政化的管理模式，将封闭的科研管制转变为以市场机制导引、以市场与社会效益最大化为目标的经营型管理模式。同时在具体的管理实践上要时刻把握住科研项目管理与经济、社会效益的主要矛盾，诸如项目成本与成果质量、科研现场与市场前景、项目承诺与团队品牌等辩证关系的理顺，从而跨越式促进科研项目管理整体绩效。此外还要酌情变革现行的科研管理组织形式，适度推行以项目为纽带的合同制，构建以课题为纽结的团队构成方式，实行项目合同管理制度，根据课题项目的委托方、类别、重要程度、基础要求和经费额度组织各种资源配合，并通过合同管理的健全、合同程序的合理履行来确保科研项目多方责权利，从而强化成本和质量控制，严格预算控制。

4.4  细化、完善并严格执行科研项目风险管理的过程管理流程方案

在充分借鉴现代企业制度，尤其是发达国家的科研项目过程风险管理的流程设计经验基础上，紧紧围绕科研项目的立项、实施和结题这3个基本阶段，立足细节管理和制度完善，从而严格执行科研项目过程风险管理的流程方案。首先在立项阶段，要对立项申请依据进行充分的调研，并利用完善的专家库做公正、权威和全面的评审核查，再凭借全面即时的立项评估系统的构建，综合来自技术、市场和社会的信息，确立多层次、立交式的评价方法系统和指标体系。其次在项目实施过程中，通过对项目负责人的项目管理意识和能力的专业性培训，结合项目中期检查的调控绩效和常规的风险规避机制，从而加强项目责任方和管理方的良性沟通，建立健全实时的大数据分享机制，即确保信息的合理披露和诚信约束，又有效地保障了知识产权，使成果价值的利益分配趋向合理化。最后是结项验收阶段，通过构建并灵活性执行规范合理的验收标准，以科研人员的信用评价机制为辅助，再创造性地结合时下较为流行的第三方评价机构，充分发挥复合主体的多视角、公开化的评价效能。另外，要建立健全专业领域的法律法规建设，以公平公开的合同契约保障科研项目多方的合法权益，结合知识产权法规等保障科研成果的确认和成果转化。

5   结论

科研项目过程管理是当前科研项目管理的薄弱环节，更是项目风险控制的关节点，因而本研究在提出科研项目过程风险管理的基础上，需要进一步运用现代企业制度下的项目管理的系统过程方法强化对科研项目实施过程中的风险管理的应用。当然这也仅是一个抛砖引玉的研究，至于过程管理中具体的方法和技术如何应用到科研项目当中，如运用系统论和工程质量技术等对科研成果的质量、进度和成本三大目标的集成管理，仍有待进一步深入研究。

参考文献：

[1] 朱卫东, 王东鹏, 刘芳. 科学基金项目实施过程管理研究——基于质量问责视角 [J].科学学研究，2014（9）：1370

[2] 李平. 项目风险管理在科研项目管理的应用研究[J]. 现代商业,2010(32):105

[3] 武永生. 项目管理在科研项目管理的应用研究 [D].西安：西安科技大学，2005：48

[4] 李新荣. 质量管理是高校科研项目过程管理的核心 [J].科技管理研究，2003（1）：11

作者简介：肖洒（1981—），男，湖南邵阳人，硕士，助理研究员，设计师，社科处项目与成果管理科副科长，马克思主义学院在读博士生，主要研究方向为科技管理、高等教育、马克思主义社会建设理论与实践。郝一峰（1981—），黑龙江哈尔滨人，马克思主义学院在读博士生，助理研究员，主要研究方向为马克思主义基础理论、高等教育。