现代项目管理视阙下的重大人才项目集成化管理研究

陈 杰，刘佐菁，陈建新，张辉菲

（广东省科技创新监测研究中心，广东广州 510033）

摘要：实施重大人才项目是聚才用才的重要抓手，管理机制不健全是当前中国重大人才项目面临的重要问题。基于现代项目管理理论的视角，总结发达国家的管理经验，从全生命周期管理、全方位管理、全要素管理、全过程管理四个方面，构建基于全生命周期的重大人才项目集成化管理模式，并提出保障重大人才项目集成化管理模式实施的组织管理、合同管理、风险管理、信息管理四大保障措施，最后，提出以目标管理为基准的重大人才项目集成化管理模式的构建流程，并基于项目集成管理成熟度与战略目标耦合度提出集成化管理实施效果的四种类型。

关键词：重大人才项目；人才工程；现代项目管理；集成化管理；目标管理

中图分类号：C962             文献标识码：A

Research on Integrated Management of Major Talent Project Based on Modern Project Management Theory

Chen Jie，Liu Zuojing，Chen Jianxin，Zhang Huifei

(Guangdong Science and Technology Monitoring and Research Center，Guangzhou 510033，China)

Abstract: The implementation of major talent projects is an important starting point for the use of talent, the problem of management mechanism is an important problem facing the major talent projects in China. Based on the perspective of modern project management theory, constructs the integrated management mode of major talent projects from four aspects: life cycle management, all-round management, whole process management and total elements objects management. And put forward the four measures to implement the integrated management model of the project: organization management, contract management, risk management, information management. Finally, the paper puts forward the construction process of integrated management model of major talent projects based on target management, and puts forward four types of integrated management effect based on project integration management maturity and strategic target coupling degree.

Key words: major talent project；talent project；modern project management；integrated management；target management

近年来，我国大力推进创新驱动发展战略，而人才是创新驱动战略的关键因素。我国以重大人才工程为抓手，统筹推进各类人才队伍建设，“聚天下英才而用之”，逐步形成了中央、部门和地区上下联动的人才工程体系，打造出国家“千人计划”、“万人计划”等一批特色鲜明、成效明显的人才品牌工程。目前，我国仅省级层面组织实施的重大科技人才工程就已有300余项，“聚天下英才”取得了重大进展，而作为“聚才”的根本目的，重大人才工程“用才”机制却持续处于被忽视状态，以项目为依托的人才管理体制机制尚待优化。

由于重大人才项目普遍具有建设周期长、参与主体多等特点，使得对重大人才项目的管理成为一个复杂的系统工程，而传统的项目管理模式在管理主体、管理范围、资源支配方面均存在不同程度的割裂、脱节的问题，对人才项目缺乏科学化、系统化的管理。久而久之，我国重大人才项目管理实践逐渐呈现出“重口号轻行动”“重引进轻使用”“重立项轻管理”等现象，高层次人才供需错位、重大人才工程配套支撑不足、后期跟踪管理服务滞后、动态管理机制缺失、监测与评估机制不健全等问题日益凸显，严重影响了重大人才项目的实施效益，甚至造成巨大的资源浪费，已逐渐成为制约高层次人才发展及创新驱动的主要瓶颈。针对以上问题，有必要将现代项目管理的相关理论引入到人才工程项目管理中，总结推广发达国家的实践经验，探索建立科学有效的重大人才项目管理模式。

1概念与综述

1.1重大人才项目

国内外对于“重大人才项目”的其他表述有“重大人才计划”、“重大人才工程”、“重大人才专项”等。但对于“重大人才项目”及以上其他表述的具体概念，国内外均无统一界定，“人才项目”一词由“人才”和“项目”合成，字面意思是围绕人才队伍建设而组织实施的项目。本研究将重大人才项目界定为政府或社会为实现特定的人才建设、科技进步或经济发展等目标，通过集合相应的要素资源（如人力、物力、财力）加以完成，培养、吸引、使用或发掘特定的人才资源，以期实现预期战略目标的重大人才事项和活动[1]。

根据以上界定，我国现有重大人才项目主要可分为两类：一类是以人才为依托，侧重项目申报人的成绩、贡献和发展潜力，如国家“千人计划”、“万人计划”等；另一类是以科技项目为依托，引进或培养人才，侧重申报者所申报项目的价值性、可行性和创新性，如广东省“珠江人才计划”、江苏省“双创计划”等[2]。重大人才项目的本质是将人才的培养、吸引、使用、流动、激励、保障等专项工作进行项目化运作，运用项目管理的知识、技术、工具和方法进行管理[3]，因此，本研究选择从现代项目管理的角度对重大人才项目管理进行探讨。

1.2现代项目管理与集成化管理

20世纪50年代，CPM和PERT技术的完善和普及，标志着近代项目管理学科诞生并逐渐走向成熟[4]，此后，经过长期探索总结，现代项目管理逐步在发达国家发展为独立的学科体系，成为现代管理学的重要分支，项目集成管理则是现代项目管理的重要学科领域[5]。现代项目管理主要包括九大知识范畴：综合管理、范围管理、进度管理、成本管理、质量管理、人力资源管理、沟通管理、风险管理、采购管理。因此，本研究在项目管理的研究基础上，将人才项目管理界定为通过协调与人才项目相关的各种关系，有效利用人、财、物、技术、信息等内外部资源，通过实施有效的计划、组织、协调和控制等行为促进项目目标实现的动态活动。

20世纪60年代末，美国国防部等机构就开始着手研究有关项目管理要素间的集成问题，而研究较深入和权威的则是美国项目管理协会（PMI），根据PMI推出的《A Guide to the Project Management Body of Knowledge》（PMBOK® Guide）[6]，集成（integration）是指通过某种方式将一些孤立的元素或事物整合在一起，使之构成一个有机整体的过程。集成化管理作为一种全新的管理理念与方法，不同于传统以分工理论为基础的管理模式，而是强调运用一体化的集成理念来指导并管理实践活动，激发单项优势之间的聚变放大作用，产生1+1＞2的效果，从而提高管理活动的效益和效率[7]。人才项目集成管理强调人才项目管理的九大知识领域是一个有机整体，通过协调各子系统之间的相互关系，保证各部分的一致性与一体化，快速有效达成项目目标。

1.3重大人才项目集成化管理理论探讨

要将现代项目管理模式引入到人才项目管理中，首先要看重大人才项目是否从属于“项目”的范畴，根据王忠平（2006）等学者的研究，人才项目同一般项目一样，是为创造某一独特的成果、服务或达成某一特定的目标所做的一次性努力，具备一次性、整体性、风险性、约束性、目标明确性、生命周期性等基本特性，从属于项目[8]。因此，人才项目同样适用于现代项目管理模式，可进行项目集成化管理研究。

根据国内外重大人才项目管理的实践，项目管理的各个要素、各项活动和项目涉及的各相关利益主体之间都是相互关联和相互影响的，采用系统化的项目集成化管理的模型和方法更能真正管理好人才项目。而目前国内外包括人才项目在内的项目管理理论研究，主要是针对项目范围、成本、质量、风险和资源等各个独立要素的管理原理和方法探索，对于项目集成化管理的研究十分欠缺[9]。因此，重大人才项目集成化管理研究十分必要[10]。

2发达国家重大人才项目管理实践

虽然对于人才项目集成化管理的理论研究尚处于空白，但从发达国家重大人才项目管理实践来看，其实践行为实则已经贯穿了集成管理的思想。通过对美、日、英、德、法等发达国家人才工程管理体制、模式、评估体系等方面的分析，总结出如下普遍经验：

2.1全生命周期战略管理

政策生命周期的概念最早由Bridgman和Davis[11]在1998年提出，是指一项政策从原始政策问题进入政策议程开始，经过政策规划、制定、执行、评估，最终走向政策变迁或终结的全时间跨度。发达国家的实践表明，重大人才工程作为一项人才政策，其生命历程同样可划分为政策议程建立、政策方案规划、政策决策、政策执行、政策评估与变迁等几个相互联系的阶段。如美国STEM教育战略计划以5年为一个周期，通过循环开发、实施和更新STEM教育战略计划，对于提高政策科学化水平、提升STEM教育水平取得了十分显著成效。

2.2全方位管理主体

在欧美等发达国家，人才项目除了由政府部门承担相应管理责任外，主要运用经济手段（如合同制）进行管理，多由半官方科学家组织（如国家科学基金会）或临时机构（指专门成立的计划管理机构）负责过程管理，行使包括经费分配、执行检查、评审等管理职能，政府部门不介入，如英国牛顿国际人才计划自2008年设立以来，由英国科学院和皇家学会两个学术团体共同管理。此外，一些西方国家还充分发挥市场的重要作用，推广中介机构的专业服务，如德国“精英大学”计划中，政府将项目组织实施的大量工作交由中介机构完成，中介机构利用其掌握的技术、市场、政策、资源等信息提供专业的管理或支撑服务，实现了项目精益管理。

2.3全要素投入与支撑

发达国家普遍通过创新资源投入方式，在人才项目中为项目的发展提供持续的资金、技术、信息等全要素配套资源，发挥市场对各类创新资源配置的导向作用，全面支撑人才发展，如美国STEM教育战略计划对所涉及的项目实现了人、财、物、知识和信息的全领域资源协调配套。在持续的资金支持方面，美国逐步形成了以政府、基金会、产业界为支撑的人才项目资助体系，广泛采用股权投资、产业基金、引导性投资、融资补贴、风险补偿、创投联动等间接投入方式，促进人才与科技成果产出。

2.4全过程项目管理

主要发达国家的重大人才项目管理普遍注重项目执行全过程管理，在项目全生命周期的各阶段设立阶段性目标，对每一阶段性目标的达成都进行及时掌握和评估验证，实现全生命周期的项目评估，包括立项评审、中期检查、跟踪控制、结题验收等，有效确保了项目目标的实现。如美国商业部的先进技术计划项目过程中，要求按期提交一系列季度、年度、中期报告等，日本科学技术人才培养综合计划则涉及事先、事中、事后、后续等不同时期的项目评估。

2.5全面的保障机制

（1）完善的立法支持。发达国家为了保证各类人才项目的顺利实施，制定了较为完善的法律法规体系。在重大人才项目确立以前，以立法形式明确项目目标、重点支持领域和对象、管理办法和条例，并公开接受外界监督，使重大人才项目从管理程序到组织机构都有严格的制度约束。对于项目委托方和承担方的权责利关系，也作出明确的法律规定，并对违规行为严格依法处理。

（2）完备的人才激励机制。主要发达国家普遍通过法律规范科技人才的人事管理，对人员的选聘、晋升、奖励等有着严格的标准和规范的程序，明确规定科技人才的使命和责任，保障科技人才的地位和权益，提供高薪和高额科研奖励，激励效应明显。如在美国，高科技人才的平均收入是发展中国家的几十倍，政府为引进人才提供充足的科研经费，同时，美国企业普遍设有名目繁多的奖励计划，充分激发员工的积极性。

（3）信息化管理平台。一些发达国家通过建立数据共享的信息平台，对重大人才项目立项、实施、验收、成果转化等信息进行实时在线采集，提供完备、权威的数据支撑，满足了项目日常管理、绩效考核的信息需求，实现了重大人才项目全面、客观、公正的评估和管理，为战略决策提供了科学依据。

3 重大人才项目集成化管理模式的构建

3.1集成化管理模式构建的基本思路

本研究基于现代项目管理的相关研究，从发达国家重大人才项目管理的实践出发，认为重大人才项目集成化管理的本质如下：在全生命周期目标最优的指引下，将原本分离的政策研究、组织实施、评价评估，跟踪管理、创新创业服务等阶段统筹起来，综合考虑重大人才项目的人才、物力、财力、信息以及技术等要素目标，运用相关的理论和方法在重大人才项目管理中实现整体优化，以推进重大人才项目的可持续发展。

基于此，提出构建重大人才项目集成化管理的如下思路：在重大人才工程战略目标的总领下，以全生命周期管理理论为指导思想，发挥多主体全方位管理的合力，立足于重大人才项目建设的全过程管理，合理配置人才、物力、财力、信息以及技术等要素资源；以绩效评估为纽带，实现对人才发展、科技成果、经济效益等战略目标的集成管理；以组织管理、合同管理、风险管理、信息管理为集成化管理模式实施的保障措施，共同支撑项目管理统一于集成化模式，以项目管理体制的集成创新实现与战略目标的耦合。基于以上原则，重大人才项目集成化管理主要包括全生命周期管理、全方位管理、全要素管理和全过程管理四个方面。

3.2全生命周期集成管理

针对目前我国重大人才项目管理碎片化、片面化的问题，应借鉴西方发达国家的经验，将重大人才项目纳入全生命周期管理，并将其作为重大人才项目集成化管理的指导思想，基于全生命周期的视角考量重大人才项目战略目标的实现，并通过持续的动态调整实现政策良性循环。全生命周期管理要求各方管理主体在重大人才项目全过程的各个阶段都要从全生命周期角度出发，对政策的制定、执行、评估等全过程开展集成化管理，实现“政策链”“执行链”“结果链”“反馈链”四链循环推进（图1），推动历年政策的循环优化。同时，在“执行链”内部，实现对重大人才项目的前期宣传发动、中期组织实施及评审、后期跟踪管理服务等各阶段所有要素的一体化管理。

图1  重大人才项目全生命周期管理模型图

3.3全方位管理与协同创新

重大人才项目全方位管理包括两个方面：一是重大人才项目全主体管理与服务，二是项目创新活动内部全主体协同创新管理。

（1）全主体管理与服务

重大人才项目管理涉及政府主管部门、用人单位、中介组织、行业协会等各方主体，无论是单一政府主体，还是社会组织，都难以独自做好人才工作。在重大人才项目集成化管理中，全方位管理明确了实施主体的管理要求，一是要求除了由政府部门主导重大人才项目的实施之外，逐步引导社会力量广泛参与，注重发挥社会合力，整合工作资源，形成齐抓共管全面服务的工作格局。发挥政府投入引导作用，发挥市场在配置人才资源中的决定性作用，引导市场力量参与人才工程建设，鼓励企业、高校、科研院所、社会组织等有序参与人才资源开发和人才服务，激发各类市场主体服务人才智力的内生动力和活力。二是要求各方管理主体不仅要依据职责分工完成各自的目标管理任务，更应通过彼此合作，形成点面结合、上下贯通、整体推进的人才管理格局，共同推进重大人才项目目标的实现。

（2）全主体协同创新

重大人才项目创新活动本身，又依赖于多种主体、多重要素的共同作用，多主体协同创新相比于单一主体创新，更有利于创新绩效产出。根据Etzkowitz等[12]提出的著名的“三螺旋”理论，高校（研究机构）、产业、政府三者在保持相互独立的前提下，基于各创新主体在资源、能力方面的互补，通过建立密切合作、相互作用的机制，最终形成以高校、研究机构、企业为内部要素，以政府、市场、社会组织为外部要素的多元主体协同互动的网络创新模式[13]，打通从科学创新到技术创新再到技术商业化的全过程创新通道[14]，推动科研活动与产业对接，促进科技成果转化。

图2  全方位项目管理与创新机制

3.5全要素资源集成管理

全要素管理是指对重大人才项目实施所需的各类资源进行全面综合管理。重大人才项目集成化管理必须建立在资源整合的基础上，全要素资源协同的机制设计和制度安排是体现资源核心地位的必要抓手，是为整合资源和提高资源利用效率服务的。

重大人才项目实施所需的要素资源主要包括人、财、物、信息、技术五大类[15-16]。具体如下：一是人力，包括科研人员、配套人员和管理人员，作为第一资源，完善的岗位聘任、退出、培养、使用等人事制度是人员管理的重要保障；二是财力，包括财政资金、单位自筹与社会资本等，充足的资金与健全的财务管理制度是项目实施的重要保障；三是物力，包括各类科研平台、数据库、基础设施等，为项目实施提供必要的研究平台与环境；四是信息，包括相关政策、情报、数据等，是管理决策与知识共享的关键要素；五是技术，包括共性技术与个性技术，是项目实施的重要投入要素和产出成果。重大人才项目全要素资源集成管理要求在项目管理各阶段，由各支撑主体联合提供项目实施所需的人力、财力、物力、信息、技术等要素资源，将相关资源进行整合梳理，实现资源的动态分配与共享，使资源得到充分利用，发挥最大效用，提高项目执行及协同创新效率。

资金是重大人才项目实施的重要资源，全要素资源集成管理必须健全多元投入机制，优化财政科技投入结构，合理调整各个阶段、各种方式的投入比例，发挥市场机制作用，引导社会资本、金融资本投入（如图3）。一是要求充分发挥财政支持基础研究的主体作用和引导作用，通过精准施策，发挥政策和经济杠杆作用，引导和激发企业科技自主研发创新的积极性和主动性，使科技研发活动成为企业运作的常态。二是要求强化企业的主体地位，通过减免所得税、财政贴息、研发费用加计扣除等财政税收政策，鼓励企业强化研发投入及人才开发投入。三是要求促进科技金融产业深度融合，建立政府科技贷款风险补偿和分担机制，支持具备条件的科技型企业发行中小微企业债券，培育更多的科技型企业到新三板、创业板上市融资。

政府和企业

共同投入

企业为主

政府推动

无偿拨款

0

1

10

100

政府资助

创新活动

市场化程度

基础

研究

社会公益研究

产业共性和关键技术研究

成果转化和产业化投入

引导基金

偿还性资助

贷款贴息

跟投

科技保险

风险补偿

政府资助方式

企业研发投入比例

后补贴

科学普及

科研基础条件

公共服务平台

图3  重大人才项目科技创新活动投入方式示意图

3.4全过程集成管理

重大人才项目全过程管理包括两个方面：一是从重大人才项目申报立项开始，到项目结题验收的全过程执行管理，二是在重大人才项目创新活动内部，围绕创新活动“科学——技术——产业”的全流程提供全面的创新服务支撑。

（1）项目实施全过程管理

在重大人才项目集成化管理中，全过程管理反映了纵向管理范围，强调不能只将管理重点放在项目前期组织实施的某一个阶段，在把好立项、跟踪和验收关的同时，要求各方管理主体统筹考虑项目全生命周期，实现从重大人才项目战略研究、组织实施、评价评估、跟踪管理到创新创业服务的全链条执行管理与服务，并将全要素管理贯穿于项目建设全过程中，运用现代化的管理方法对项目质量、进度、经费、风险等方面进行全过程跟踪与控制，实现项目事前、事中、事后的全过程控制。图4展示了创新创业人才引进类项目实施的全过程管理。

图4  人才引进类项目全过程管理模型

（2）创新活动全过程管理

在重大人才项目创新活动过程中，同样需要进行全过程管理，创新活动往往覆盖从基础研究、应用研究、试验开发到科技成果商业化全过程的一个或多个环节，一些重大人才科研项目在基础科学研究取得突破之后，往往会向技术开发及产业化的方向发展，而从基础研究到产业化的转化需要有完整的支持链条，包括开发基金、物质科学基地的支持，其中任何一个环节的“断链”都可能使得成果转化走向失败。因此，全过程管理还要求履行“以需求为基础，以服务为根本”的行动指南，通过积极强化创新服务工作，延伸服务链条，丰富服务内容，创新服务形式。依托重大人才项目，积极为有服务需求的人才或项目提供国际人才交流、人才信息服务、创新创业辅导、创业孵化、风险投资等全方位服务，推进产学研成果转化等，促进人才及项目更好更快发展。

图5  创新活动全过程管理

4集成化管理模式实施的保障机制

根据PMI发布的《A Guide to the Project Management Body of Knowledge》，项目集成化管理的实施需要提供必要的保障措施作为支撑，前文构建的集成化管理模式已经包含了项目管理九大知识领域中整合管理、时间管理、成本管理、质量管理的相关内容，剩下的五大知识领域则往往作为集成化管理实施的重要支撑[6]。其中，人力资源管理通常贯穿于项目组织管理中，范围管理、采购管理则通过合同管理得以实现，沟通管理主要表现为信息管理。因此，本研究在前文的集成框架的基础上，增加组织管理、合同管理、风险管理和信息管理作为重大人才项目集成化管理实践的保障措施。

4.1组织管理

重大人才项目的组织管理包括两部分内容，一是各管理主体间的职能分工与协调管理，二是管理主体内部的分工协作。

（1）建立运行合理的组织领导体系。整合重大人才项目管理服务资源，优化机构与职能配置，着力推动建立统一高效的组织管理体制机制，完善各管理主体间的协同工作机制，保障集成化管理的顺利实施。一方面，发挥政府部门主导作用，健全信息交流和协调磋商机制，定期听取重大人才专项汇报，加强对重大人才工作的指导；另一方面，引导社会力量广泛参与，注重发挥行业组织、社会组织的作用，整合工作资源，形成齐抓共管的工作格局。

（2）建立有序的各主体内部管理机制。重大人才项目各管理主体内部，一是要建立健全各项规章制度，形成以权责分工为基础、以集成管理为核心的制度体系。二是健全内部组织建设，管理主体内部应设置具有人员管理、资金管理、科研管理、技术管理职能和职责的机构或部门，并根据项目建设管理需要配备相应的管理人员，明确界定各部门和人员的项目管理职责。

4.2合同管理

合同管理是重大人才项目各方主体之间进行沟通协调的重要依据，是集成化管理实践的重要保障。合同管理明确了项目主管部门、项目承担单位、合作单位等合同主体之间的权、责、利关系，以及项目的任务、目标、经费使用等内容，通过细化量化合同目标，建立健全重大人才项目监测与评估机制，并在项目实施全过程中，依据合同规定，对项目内容、进度、人员、资金、成果等各项目标进行控制。

4.3风险管理

风险管理包括风险识别、风险评估、风险处理等步骤[17]。在重大人才项目建设全过程中，各方主体均应制定和实施有效的风险管理策略，按照规范的流程对可能出现的技术风险、市场风险及管理风险等各类风险进行识别、评估、处理，提升项目管理水平。成熟的人才工程风险处理机制往往要求建立完善的动态管理机制，就项目实施可能发生的人员变更、项目内容变更、预期目标变更、用人单位变更等非常规问题建立完备的处理机制，积极应对风险，将风险造成的损失降至最低[18]。

4.4信息管理

重大人才项目信息化管理是实现项目集成化管理的重要支撑手段，是指以项目全过程信息为管理对象，有计划地收集、处理、储存、传递、应用各类项目相关信息等一系列工作的总和。建立面向全方位主体的集成管理信息化平台是重大人才项目信息管理的有效方式，通过动态、高效、高质量地处理大量项目申报、评审、日常执行、结题验收的相关信息，进行信息有序交流，提高项目营运与管理水平。

5以战略目标为导向的多维集成模式

5.1不同战略目标下的集成管理模式

战略目标是重大人才项目任一阶段管理主体的决策基础，战略目标一旦确定，便成为各方主体开展项目管理工作的出发点。重大人才项目集成化管理要求以项目战略目标为导向，实施全生命周期、全方位、全要素、全过程的多维集成，多维集成管理模型如图6所示。不同的战略目标导向，对应的集成管理模式也会有所差异，重大人才项目的基本战略目标主要包括三个方面：一是促进人才事业发展，二是推动科技进步，三是服务于经济发展。

图6  重大人才项目多维集成管理模型

（1）实施重大人才项目引领人才发展。人才建设是实施人才工程的首要任务，重大人才项目管理要求在充分考虑人才队伍建设的整体性、差异性及层次性的基础上，注重发挥重大人才项目的示范带动作用，使之成为区域“龙头”工程、“样板”工程，引领带动各类人才队伍建设。以人才队伍建设为首要目标的重大人才项目管理，要求在项目规划设计、组织实施、管理服务等各个环节，充分整合各方资源，形成合力，共同推进人才队伍建设。既要充分发挥人才工作领导部门的统筹协调作用，又要注重发挥人才工作成员部门的职能作用，更要发挥用人单位的主体作用，形成密切配合、协调高效的工作机制。

（2）实施重大人才项目推动科技进步。以科研项目为依托、创新平台为载体支持科技人才创新创业，是重大人才项目促进科技进步的有效途径。把重大人才项目作为推动科技创新的重要抓手，探索建立科学、规范、高效的重大人才项目管理体系，加强各类创新资源整合，营造良好创新环境，促进科技成果产出。以科技成果产出为导向的重大人才项目集成化管理要求在项目管理之外，更注重对创新活动的管理，要求在项目管理中注重提供必要的科研平台、孵化载体、技术交易、风险投资等全方位创新服务与载体，促进高新科技成果产出。

（3）实施重大人才项目服务经济建设。通过实施重大人才项目转变经济发展方式、促进产业结构升级，充分发挥人才对经济社会发展的引领和支撑作用，是推进创新驱动发展战略的重要抓手。以服务经济发展为目标的重大人才项目集成化管理更注重项目产业化和商业化发展，通过政府的政策引导和资金配套，以市场机制作为资源配置的重要手段，构建产学研金政紧密结合的科技价值链创新体系，高效整合企业、高校、科研院所、中介服务、投资机构等各类创新资源，推进科技成果市场化、产业化，形成新的经济增长点和科技产业集群。

5.2目标管理的基本流程

健全目标管理是推进项目集成化管理的有效方式，不同的战略目标对重大人才项目集成化管理有着不同的要求，确定集成化管理目标是重大人才项目集成化管理的核心[19]。目标管理通常以目标的设置和分解、目标实施及执行情况检查为手段达成最终目标。在重大人才项目实施全过程中，目标管理要求结合项目外部环境和内部条件，建立人才工作目标责任制，使各管理主体积极参与到重大人才项目实践中，经过设计、实施、评估等多次循环调整，实现目标明确、内容细化、措施具体、保障有力，确保重大人才项目可操作、可监测、可评估，达到项目产出与战略目标的耦合，并实现战略资源的合理配置[20]。重大人才项目目标管理基本流程如图7所示。

图7  重大人才项目目标管理工作流程

5.3目标管理下的集成管理效果模型

根据Callahan和Brooks的研究[21]，结合国内外有关重大人才项目集成管理的实践，从项目集成化管理成熟度和项目与战略目标的耦合度进行划分，可将重大人才项目管理效果构建为一个2×2的矩阵模型，如图8所示，形成四种效果组合：非正式项目管理、能力型项目管理、执行型项目管理和卓越型项目管理。

图8  重大人才工程管理效果矩阵模型

（1）非正式项目管理。项目管理不仅与项目战略目标的耦合度低，而且集成化管理成熟度水平也低；重大人才项目管理情境体现为非正式、不规范的项目集成化管理行为，项目管理未呈现出明显的集成效应，且项目实施偏离既定的项目目标。非正式项目管理在我国重大人才项目管理中较为普遍，尤其是在项目实施之初，反映出项目管理不规范、偏离战略目标等严重问题。

（2）能力型项目管理。项目管理与战略目标的耦合度低，但项目管理成熟度相对较高；该情境下，项目管理主体虽然具备一定的项目管理能力，项目集成化管理水平较高，但项目管理偏离战略目标，对战略目标的实现贡献较小。

（3）执行型项目管理。项目管理与战略目标的耦合度高，但项目集成化管理成熟度相对较低；该情境下，重大人才项目的实施可有效实现项目战略目标，但重大人才项目集成化管理能力明显不足，项目实施过程中的资源配置未达到最优。

（4）卓越型项目管理。重大人才项目管理与战略目标高度耦合，同时集成化管理能力也高度成熟；重大人才项目管理情境体现为规范、系统、高效的项目管理状态，项目集成化管理是项目战略目标实现的重要支撑，项目实施对人才事业、科技进步或经济发展起到良好的推动作用。

6结论

本研究从现代项目管理理论的视角出发，基于重大人才项目集成化管理的可行性与必要性论述，借鉴现代项目管理的九大知识领域，在综合借鉴发达国家的实践经验的基础上，从全生命周期管理、全方位管理、全要素管理、全过程管理四个方面，构建出基于全生命周期的重大人才项目集成化管理模式，并提出保障重大人才项目集成化管理模式顺利实施的四大关键措施：组织管理、合同管理、风险管理、信息管理。最后，提出以目标管理为基准，实施重大人才项目集成化管理的基本流程，并基于项目集成管理成熟度与战略目标耦合度构建了集成化管理实施效果的四种常见类型，为重大人才项目集成化管理的实践提供了必要的理论指导。

参考文献：

- 方勇,夏瑞雪. 我国重大人才工程培养体系管理组织结构设计[J]. 科技进步与对策,2013(24):185-188

- 陈颖姣,何贤,王忠,林玲. 借鉴现代项目管理理论 提升科研项目管理水平[J]. 科技管理研究,2010(24):208-210

- 孔万钦,郑上秀. 浅谈现代项目管理理论在工程管理中的应用[J]. 科技创新导报,2012(3):205-205

- 强茂山, 林正航, 阳波,等. 项目管理的多维度集成创新模式研究[J]. 科技进步与对策, 2010, 27(19):16-19

- Kwak Y H, Anbari F T. Analyzing project management research: Perspectives from top management journals[J]. International Journal of Project Management, 2009, 27(5):435-446

- Institute P M. A Guide to the Project Management Body of Knowledge: PMBOK(R) Guide[M]. Project Management Institute, Inc. 2008:71-75.

- 万冬君. 基于全寿命期的建设工程项目集成化管理模式研究[J]. 土木工程学报, 2012(s2):267-271

- 王忠平. 现代项目管理在科技项目中的应用研究[J]. 中国科技论坛, 2006(6):28-31

- 孔媛媛,孙清华,徐友全,冯雪东. 基于BIM的项目管理计划体系集成框架研究[J]. 项目管理技术,2017(1):23-28

- Yates J K, Eskander A. Construction Total Project Management Planning Issues[J]. Project Management Journal, 2002(3):5-10

- Althaus C, Bridgman P, Davis G. The Australian policy handbook[J]. Allen & Unwin, 2013

- Etzkowitz H, Leydesdorff L. The Triple Helix -- University-Industry-Government Relations: A Laboratory for Knowledge Based Economic Development[J]. Glycoconjugate Journal, 1995, 14(1):14-19

- 陈劲, 阳银娟. 协同创新的理论基础与内涵[J]. 科学学研究, 2012, 30(2):161-164

- 高月姣, 吴和成. 创新主体要素投入产出效应及区域差异研究[J]. 中国科技论坛, 2015(7):5-10

- 张明玉, 张文松, 邬文兵等. 管理学[M]. 科学出版社, 2015:5-20

- 曾玉成, 李敏榆, 曾粟. 基于企业战略的多项目资源配置优先级评价[J]. 统计与决策, 2011(11):38-40

- 王庭华, 戚安邦. 项目全要素配置模型和集成方法的研究[J]. 生产力研究, 2010(1):132-135

- 戚安邦, 高山. 全要素集成的现代项目风险管理模型与原理的实务研究[J]. 现代管理科学, 2010(4):19-22

- 石碧娟,郭峰,方东升. 建设项目目标管理的新制度经济学分析——基于协调管理的视角[J]. 经济与管理,2008(12):34-36

- 谢为群,施利毅. 高校科研管理工作中目标管理体系建设初探——以上海大学试行全系统目标管理为例[J]. 研究与发展管理,2014(5):129-133

- Callahan K R, Brooks L M. Essentials of Strategic Project Management[J]. Project Management, 2004, 39(1):95-95

收稿日期：2017年11月2日

基金项目：广东省科技计划项目“广东省重大科技人才工程实施支撑机构能力提升建设”(2016B070713001)

广东省科技计划项目“广东省高层次科技人才遴选、管理与服务支撑平台建设”(20148070712002)

作者简介：陈杰（1990—），男，湖北黄冈人，助理研究员，硕士，主要研究方向为科技与人才战略；刘佐菁（1982-）女，广东陆丰人，人才发展研究所所长，副研究员，硕士，主要研究方向为科技人才管理、重大人才工程管理；陈建新（1978—），男，广东广州人，学士，人才发展研究所副所长，主要研究方向为科技人才管理服务及重大人才政策研究；张辉菲（1990—），女，福建泉州人，硕士，主要研究方向为重大人才项目管理。